## 리스크평가표_공공개발사업
+++
| 쌍문동 토지 매각 TF 리스크 평가표(① 공공개발사업을 위한 복합지구 지정에 동의하는 경우) | [17 empty] | +++
+++
+++
| Rev.1 | [16 empty] | (기준일: 2022.11.01) | +++
| 번호 | CODE | 리스크 분류 |  | 검토의견 | 발생가능성 |  |  |  |  | 영향력 |  |  |  |  | 평가점수 | 리스크 영향도 | 작성자 | +++
① |  |  | 구분 | 리스크 항목 |  | 상 | 중상 | 중중 | 중하 | 하 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |  |  | +++ | 발생가능성 |  | 영향력
이해관계자 | 1 | ①-이해관계자-1 | 이해관계자 리스크 | 민간개발 찬성 주민의 민원 | - 공공개발이 아닌 민간개발을 찬성하는 주민들이 있고 실제로 민간재개발추진위 측에 동의서를 제출한 바 있음 - 민간개발에 찬성하는 주민은 공공개발시 보상가가 낮다는 점, 아파트 브랜드가 떨어져 집 가치가 하락한다는 점 등을 들어 공공개발에 반대하는 입장 - 법인이 토지매각에 반대하는 경우 해당 주민들은 개발이익 실현 불발로 인한 악성민원 제기 우려가 있음 ※ 상세내용: TF 검토 결과 보고서 6.2-②-이해관계자-1 참고 | [13 empty] | +++ | 상 | 2 | 1 | 1
자산 | 2 | ①-자산-1 | 자산 리스크 | 산281(비오톱1등급) 가치 하락 | - 공공개발사업측은 산281 5,112m2 중 3,546m2(이하 비오톱)는 절대보호구역인 비오톱1등급이라는 이유로 매입을 거부하고 있고, 분필하여 1,567m2만 매입하겠다는 입장 - 공공개발사업에 동의할 경우 해당 비오톱 부지는 법인 소유로 남게되는데 개발행위가 불가능하므로 수익창출이 불가할 뿐만 아니라 매각을 위한 토지로서의 가치가 현저히 떨어져 법인 재산가치가 하락할 우려가 있음 - 실제로 도봉구청의 둘리공원부지 협의수용시 산281이 산281, 산281-3, 산281-4로 분필되었는데 산281-3만 수용하고 산281과 산281-4는 법인 소유로 남게되었음. 이 분필로 인해 맹지가 된 산281-4는 당시 공시지가 기준으로 당초 대비 50%수준으로 토지가치가 하락한 바 있음(443백만원→197백만원, 246백만원 감소) - 산281은 도로레벨과 단차가 상당하여 공공개발을 하게 될 경우 거주민의 안전을 이유로 소방도로를 접하는 사면을 절토 후 어스앵커 등으로 보강 후 옹벽이 설치될 가능성이 있음. 산281에 옹벽이 설치된다면 법인은 해당 토지에 대해 재산권 행사 어려움이 따를 수 있음 ※ 상세내용: TF 검토 결과 보고서 6.2-②-자산-1 참고 | [13 empty] | +++ | 중상 | 1.5 | 2 | 2
자산 | 3 | ①-자산-2 | 자산 리스크 | 산281(비오톱1등급) 매각 기회 상실 | - 민간재개발사업추진위 측은 산281(비오톱1등급) 토지 매수의향을 제출(1,378백만원)하였음. - 공공개발사업에 동의할 경우 1,378백만원의 매각대금을 얻을 수 있는 기회를 상실하게 됨. ※ 상세내용: TF 검토 결과 보고서 6.2-②-자산-2 참고 | [13 empty] | +++ | 중중 | 1.2 | 3 | 3
자산 | 4 | ①-자산-3 | 자산 리스크 | 산281-4 매각 기회 상실 | - 민간재개발사업추진위 측은 산281-4 토지에 대한 매수의향을 제출(122백만원)하였음. - 해당 토지는 도시자연공원구역으로 지정되어 있으며 쌍문둘리공원부지에 편입되어 있으나, 도봉구청은 공원일몰제 당시 예산이 없다는 이유로 산281-4는 보상하지 않았음. 도봉구청은 예산이 확보되는대로 보상하겠다는 입장이나 이와 같이 보상받지 못한 토지주가 상당수 존재하여 언제 보상이 이루어질지는 알 수 없음 - 공공개발사업에 동의할 경우 122백만원의 매각대금을 얻을 수 있는 기회를 상실하게 됨. ※ 상세내용: TF 검토 결과 보고서 6.2-②-자산-3 참고 | [13 empty] | +++ | 중하 | 1 | 4 | 4
자산 | 5 | ①-자산-4 | 자산 리스크 | 마을마당 매각 기회 상실 | - 민간재개발사업추진위 측은 마을마당 토지(1,014m2)에 대한 매수의향을 제출(5,800백만원)하였음. - 당초 공공개발사업 측도 마을마당을 사업부지로 계획하였으나 법인의 요구로 현재 계획부지에서 제외된 상태로, 예정지구 지정이 완료된 현시점에서 공공개발사업의 계획부지에 다시 마을마당을 포함시키는 것은 어려움 - 공공개발사업에 동의할 경우 5,800백만원의 매각대금을 얻을 수 있는 기회를 상실하게 됨. ※ 상세내용: TF 검토 결과 보고서 6.2-②-자산-4 참고 | [13 empty] | +++ | 하 | 0.5 | 5 | 5
법률 | 6 | ①-법률-1 | 법률 리스크 | 배임의 가능성 | - 사업부지를 기준으로 공공개발사업의 경우 예상매각 대금이 민간재개발사업 대비 약 82억원 낮음(민간대비 87.4% 수준). - 이러한 사정을 인지한 누군가가 배임의 문제를 제기하며 법인의 검토 미흡이나 의사결정 오류가 있었음을 주장할 가능성이 있음 ※ 상세내용: TF 검토 결과 보고서 6.2-②-법률-1 참고 | [13 empty] | +++
사업 | 7 | ①-사업-1 | 사업 리스크 | 사업 추진 동력 상실 | - 3080 도심공공주택 복합사업은 추진 초기 신속한 주택공급을 약속하며 사업 신청을 유도하였으나, 현재 후보지 중 아직까지 예정지구나 본지구 지정이 결정되지 않는 지역이 대다수임. 예정지구 지정도 2022년 1월 이후 거의 전무한 상황이며 3080 통합지원센터도 제대로 운영되지 못하고 있음 - 윤석열 정부 출범 이후 도심 개발의 무게 중심이 공공에서 민간으로 전환됨에 따라 공공재개발에 반대하는 주민들이 늘어난 상황이라 주민간의 갈등을 키우는 요인이 되고 있으며, 전임정부가 추진했던 공공개발 사업이 계획대로 추진되는데 난관이 있을 수 있음. - 공공개발을 주관하는 LH의 특성상 사업을 강하게 반대하는 일부 주민의 반발만으로도 사업이 장기간 지체되는 경우가 있음 - 공공개발사업이 지연될 경우 법인의 수금시점이 연기되는 등 악영향이 발생할 우려가 있음 ※ 상세내용: TF 검토 결과 보고서 6.2-②-사업-1 참고 | [13 empty] | +++
이해관계자 | 8 | ①-이해관계자-2 | 이해관계자 리스크 | 덕성여자대학교 지원요청 기회의 상실 | - 민간재개발사업의 경우 사업부지와 인접한 덕성여자대학교에 대해 공사 전중후에 발생할 수 있는 소음, 교통불편 등을 이유로 다양한 방식의 협찬 또는 지원을 요구할 수 있는 여지가 있으나, 공공개발사업의 경우 이러한 요구가 극히 제한적일 것 ※ 상세내용: TF 검토 결과 보고서 6.2-②-이해관계자-2 참고 | [13 empty] | +++
수금 | 9 | ①-수금-1 | 수금 리스크 | 지역주민 대비 불리한 보상조건 | - LH는 쌍문동 주민에게 평당 약 1,600만원의 보상가를 제시하였지만 법인에는 토지 보상가로 평당 약 1,370만원의 보상가를 언급하였음. - 만약 주민들과 같은 평당 1,600만원 수준의 보상을 받는 다면 사업부지에 대한 보상가는 670억원 수준이므로 현재 매입예상금액(574억원)과 약 100억원의 차이가 있음. 추후 감정평가를 통해 결정된 보상가가 불합리한 수준일 경우 쟁송의 여지가 있음. ※ 상세내용: TF 검토 결과 보고서 6.2-②-수금-1 참고 | [13 empty] | +++
수금 | 10 | ①-수금-2 | 수금 리스크 | 민간재개발사업 대비 늦은 보상 시점 | - 민간재개발사업 대비 전체 계약금액의 수금 예상 시점이 1년 6개월 이상 뒤쳐짐 - 민간재개발사업 측의 제안금액이 730억원인 점, 최근 법인의 수익용 예금 금리가 5%인 점 등을 감안하면 공공개발사업에 동의할 경우 5,475백만원 상당의 이자를 얻을 수 있는 기회를 상실하는 결과(토지 양도차익에 따른 법인세 미고려) ※ 상세내용: TF 검토 결과 보고서 6.2-②-수금-2 참고 | [13 empty] | +++
대체투자 | 11 | ①-대체투자-1 | 대체투자 리스크 | 대체투자 가능 시점 지연 | - 민간재개발사업 대비 전체 계약금액의 수금 예상 시점이 1년 6개월 이상 뒤쳐짐 - 법인은 검토 대상지의 매각대금으로 활용가치가 높은 대체투자를 이어가야 하는데 1년 이상 수금 시점이 지연됨에 따라 대체투자 대상이 있다하더라도 투자의 적기를 놓칠 우려가 있음 ※ 상세내용: TF 검토 결과 보고서 6.2-②-대체투자-1 참고 | [13 empty] | +++
이해관계자 | 12 | ①-이해관계자-3 | 이해관계자 리스크 | 민간재개발사업 중단 | - 민간재개발추진위는 2022년 4월부터 현재까지 법인과 해당 토지 매수를 위한 협의를 진행하고 있으며, 법인의 요구에 우호적으로 협조해 왔음 - 민간재개발추진위는 민간재개발 추진을 위해 상당기간 동안 자체 비용과 인력을 투입해 왔기에 법인이 공공개발에 동의하는 경우 민간재개발추진위 측의 사업이 중단됨에 따라 민간재개발 추진위 측으로부터 각종 민원이 발생할 우려가 있음 ※ 상세내용: TF 검토 결과 보고서 6.2-②-이해관계자-3 참고 | [13 empty] | +++
사업 | 13 | ①-사업-2 | 사업 리스크 | 공공개발사업의 불확실성 | - 공공개발사업의 경우 토지보상가 확정 시점이 2024년말~2025년초 정도로 예상된다고 LH는 설명하고 있는데, 사업 절차 지연에 따라 보상시점이 연기될 가능성이 있을 뿐만 아니라 보상수준도 미정인 상태라 법인에서 정확한 토지보상가를 알지 못한 상태에서 의사결정을 해야하는 상황임 ※ 상세내용: TF 검토 결과 보고서 6.2-②-사업-2 참고 | [13 empty] | +++
수금 | 14 | ①-수금-3 | 수금 리스크 | 10~30% 추가수익 미보장 | - 공공개발사업의 경우 사업 초기 토지소유자에게 10~30%p의 추가 수익을 보장한다고 고시하고 사업을 홍보하였으나 법인과 같은 현금청산 대상자는 해당되지 않는다는 입장임. - 10~30%p의 추가 수익을 보장하지 않을시 쟁송의 여지가 있음. ※ 상세내용: TF 검토 결과 보고서 6.2-②-사업-2 참고 | [13 empty] | +++
법률 | 15 | ①-법률-2 | 법률 리스크 | 2019년 교육부 감사결과 미이행 후속조치 | - 공공개발사업의 경우 마을마당을 매각할 수 없어 2019년 교육부 감사에서 지적한 행정제제 조치가 완전히 해소될 수 없음 ※ 상세내용: TF 검토 결과 보고서 6.2-②-법률-2 참고 | [13 empty] | +++
수금 | 16 | ①-수금-4 | 수금 리스크 | 민간재개발사업 낮은 사업부지 보상 | - 사업부지에 대해 민간재개발사업 대비 전체 계약금액이 ※ 상세내용: TF 검토 결과 보고서 6.2-②-수금-2 참고 | [13 empty] | +++
+++
+++
+++
+++
+++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++

## 리스크평가표_민간재개발사업
+++
| 쌍문동 토지 매각 TF 리스크 평가표(② 민간재개발사업추진위에 토지매각하는 경우) | [17 empty] | +++
+++
+++
| Rev.1 | [16 empty] | (기준일: 2022.11.01) | +++
| 번호 | CODE | 리스크 분류 |  | 검토의견 | 발생가능성 |  |  |  |  | 영향력 |  |  |  |  | 평가점수 | 리스크 영향도 | 작성자 | +++
② |  |  | 구분 | 리스크 항목 |  | 상 | 중상 | 중중 | 중하 | 하 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |  |  | +++ | 발생가능성 |  | 영향력
법률 | 1 | ②-법률-1 | 법률 리스크 | 산281 공시지가 과소산정 및 면적 오차 | - 민간재개발추진위는 3차 매수제안서에서 산281(비오톱1등급) 토지의 공시지가를 2022년 기준 공시지가가 아닌 인근 비오톱 토지의 공시지가를 적용하여 해당 토지의 공시가를 과소산정하였음. - 이에 따라 산281(비오톱1등급)과 산281-4의 합산 매입제안가를 1,500백만원으로 제시하였는데, 이는 산281(비오톱1등급)과 산281-4의 실제 공시지가 2,169백만원에 미달함 - 추후 산281(비오톱1등급)과 산281-4의 감정평가 결과가 민간재개발추진위가 예상한 것과 같이 공시지가에 크게 못미칠 수도 있으나, 민간재개발사업으로 진행될 경우 산281이 분필되기 전에 감정평가를 받고 입찰을 할 것이기에 감정평가 결과가 공시지가 이하가 될지는 불확실함. - 실제 매매계약시에는 해당 토지의 매매가가 감정평가 금액 이상이 되도록 협상할 필요가 있음. ※ 상세내용: TF 검토 결과 보고서 6.3-③-법률-1 참고 | [13 empty] | +++ | 상 | 2 | 1 | 1
수금 | 2 | ②-수금-1 | 수금 리스크 | 자금조달 가능 여부 불확실 | - TF에서 민간재개발추진위의 시행사의 자금조달능력을 수차례 검증하였고 보완자료를 요구하였으나 730억원의 토지매입대금을 지급시점까지 온전히 마련할 수 있을지 여부는 여전히 불확실성이 있음. ※ 상세내용: TF 검토 결과 보고서 6.3-③-수금-1 참고 | [13 empty] | +++ | 중상 | 1.5 | 2 | 2
사업 | 3 | ②-사업-1 | 사업 리스크 | 예정지구 해제 후 계약조건 후퇴의 가능성 | - 예정지구가 해제되어 공공개발사업이라는 법인의 대안이 사라질 경우 민간재개발사업추진위는 그동안 제안했던 계약조건을 후퇴시킬 가능성이 있음. ※ 상세내용: TF 검토 결과 보고서 6.3-③-사업-1 참고 | [13 empty] | +++ | 중중 | 1.2 | 3 | 3
이해관계자 | 4 | ②-이해관계자-1 | 이해관계자 리스크 | 공공개발 찬성 주민의 민원 | - 공공개발에 찬성하는 주민들은 법인에 본지구 지정에 동의하라는 민원을 지속적으로 제기하는 중. 덕성여대 쌍문동 캠퍼스 앞, 종로캠퍼스 앞, 법인 사무국 사무실 내부 등 시위를 벌인 바 있으며, 2차례 탄원서를 제출한 바 있음 - 법인이 토지매각에 동의하지 않는 경우 악성 민원으로 인한 물리적, 금전적 손해 발생 가능성이 있음 ※ 상세내용: TF 검토 결과 보고서 6.3-③-이해관계자-1 참고 | [13 empty] | +++ | 중하 | 1 | 4 | 4
수금 | 5 | ②-수금-2 | 수금 리스크 | 지역주민 대비 불리한 보상조건 | - 사업부지에 대해 민간재개발추진위는 쌍문동 주민에게 평당 약 1,920만원의 보상가를 책정하였지만 법인에는 토지 보상가로 평당 약 1,570만원의 보상가를 책정하였음. - 만약 주민들과 같은 평당 1,920만원 수준의 보상을 받는 다면 사업부지에 대한 보상가는 800억원 수준이므로 현재 제안한 사업부지에 대한 매입예상금액(657억원)과 143억원의 차이가 있음 ※ 상세내용: TF 검토 결과 보고서 6.3-③-수금-2 참고 | [13 empty] | +++ | 하 | 0.5 | 5 | 5
인허가 | 6 | ②-인허가-1 | 인허가 리스크 | 3080 노후주거지사업 종료 | - 3080 노후주거지사업은 도시규제 완화를 통해 주택을 공급하는 정책으로서 용도지역 1단계 종상향 또는 법적상한 용적률 120% 상향 적용, 필요시 층수제한 완화 적용 등 인허가 측면에서 인센티브가 있음 - 민간재개발사업에 토지를 매각하게 되면 예정지구가 해제되고 이러한 규제완화 인센티브가 사라지는데, 현재로서는 민간재개발사업에 대한 동등 이상의 개발 인센티브 동기의 실체가 확인되지 않음 ※ 상세내용: TF 검토 결과 보고서 6.1-①-인허가-1 참고 | [13 empty] | +++
입찰 | 7 | ②-입찰-1 | 입찰 리스크 | 경쟁입찰 필요 | - 민간재개발사업의 경우 수의계약이 불가하고 일반경쟁입찰을 통하여야 함. - 입찰에서 민간재개발사업추진위 측이 투찰하지 않거나 투찰가를 기존 제안금액 이하로 제출할 가능성이 있음. - 민간재개발추진위가 아닌 다른 제3의 투찰자가 최고의 조건으로 입찰에 참여할 가능성이 있음. ※ 상세내용: TF 검토 결과 보고서 6.3-③-입찰-1 참고 | [13 empty] | +++
사업 | 8 | ②-사업-2 | 사업 리스크 | 시행사의 유사 실적 부재 | - 민간재개발사업의 시행사는 금번 개발사업과 유사한 실적이 전무하여 사업관리능력이 있는지 여부가 불확실함. ※ 상세내용: TF 검토 결과 보고서 6.3-③-사업-2 참고 | [13 empty] | +++
수금 | 9 | ②-수금-3 | 수금 리스크 | 수금 지연의 가능성 | - 민간재개발사업의 경우 자금조달이 원활하지 않을 경우 수금 지연의 가능성이 있으며, 이로 인해 기존에 전망한 기대이자수익이 감소될 수 있음. - 계약금과 중도금 기간이 3개월로 짧은데 일부 중도금을 지급한 뒤 계약을 해제하더라도 계약금을 몰취할 수 없음. ※ 상세내용: TF 검토 결과 보고서 6.3-③-수금-3 참고 | [13 empty] | +++
이해관계자 | 10 | ②-이해관계자-2 | 이해관계자 리스크 | 산281(비오톱1등급), 산281-4, 마을마당 비용부담 | - 민간재개발사업추진위는 공공개발사업에서 매입이 불가한 토지(산281(비오톱1등급), 산281-4, 마을마당)를 매입(73억원)할 예정임. - 이는 사업비로 편입되어 추후 입주민 공동의 부담으로 돌아가게 될 것이며, 토지매각의 이득은 오로지 법인만이 얻게 됨. - 이에 대한 민원의 우려가 있음. ※ 상세내용: TF 검토 결과 보고서 6.3-③-이해관계자-2 참고 | [13 empty] | +++
이해관계자 | 11 | ②-이해관계자-3 | 이해관계자 리스크 | 공공개발사업 대비 누락 필지(486-112, 478-25, 478-38) | - 공공개발사업의 경우 486-112(삼익빌라), 478-25(서광아파트), 478-38(스위트빌)을 사업부지에 포함하고 있으나 민간재개발사업은 이를 제외하였음 - 이로 인해 민간재개발사업에서 제외된 주민들의 민원의 우려가 있음. ※ 상세내용: TF 검토 결과 보고서 6.3-③-이해관계자-3 참고 | [13 empty] | +++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++

## 리스크평가표_토지매각여부
+++
| 쌍문동 토지 매각 TF 리스크 평가표(③ 토지매각에 반대하는 경우) | [17 empty] | +++
+++
+++
| Rev.1 | [16 empty] | (기준일: 2022.11.13) | +++
| 번호 | CODE | 리스크 분류 |  | 검토의견 | 발생가능성 |  |  |  |  | 영향력 |  |  |  |  | 평가점수 | 리스크 영향도 | 작성자 | +++
③ |  |  | 구분 | 리스크 항목 |  | 상 | 중상 | 중중 | 중하 | 하 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |  |  | +++ | 발생가능성 |  | 영향력
세무 | 1 | ③-세무-1 | 세무 리스크 | 지방세법개정에 따른 보유세 증가 | - 행정안전부가 대학법인이 소유하고 있는 분리과세 대상 토지에 대해 과세적용 형평성을 주장하며 지방세법 시행령을 개정하였고 2022.02.11부로 시행 중 - 토지를 매각하지 않고 보유할 경우 기존 분리과세대상 필지가 종합합산과세로 변경됨에 따른 보유세의 증가가 예상됨 ※ 상세내용: TF 검토 결과 보고서 6.1-①-세무-1 참고 | [12 empty] | 쌍문동 토지 매각 TF | +++ | 상 | 2 | 1 | 1
이해관계자 | 2 | ③-이해관계자-1 | 이해관계자 리스크 | 공공개발 찬성 주민의 민원 | - 공공개발에 찬성하는 주민들은 법인에 본지구 지정에 동의하라는 민원을 지속적으로 제기하는 중. 덕성여대 쌍문동 캠퍼스 앞, 종로캠퍼스 앞, 법인 사무국 사무실 내부 등 시위를 벌인 바 있으며, 2차례 탄원서를 제출한 바 있음 - 법인이 토지매각에 동의하지 않는 경우 악성 민원으로 인한 물리적, 금전적 손해 발생 가능성이 있음 ※ 상세내용: TF 검토 결과 보고서 6.1-①-이해관계자-1 참고 | [12 empty] | 쌍문동 토지 매각 TF | +++ | 중상 | 1.5 | 2 | 2
이해관계자 | 3 | ③-이해관계자-2 | 이해관계자 리스크 | 민간개발 찬성 주민의 민원 | - 공공개발이 아닌 민간개발을 찬성하는 주민들이 있고 실제로 민간재개발추진위 측에 동의서를 제출한 바 있음 - 민간개발에 찬성하는 주민은 공공개발시 보상가가 낮다는 점, 아파트 브랜드가 떨어져 집 가치가 하락한다는 점 등을 들어 공공개발에 반대하는 입장 - 법인이 토지매각에 반대하는 경우 해당 주민들은 개발이익 실현 불발로 인한 악성민원 제기 우려가 있음 ※ 상세내용: TF 검토 결과 보고서 6.1-①-이해관계자-2 참고 | [12 empty] | 쌍문동 토지 매각 TF | +++ | 중중 | 1.2 | 3 | 3
이해관계자 | 4 | ③-이해관계자-3 | 이해관계자 리스크 | 민간재개발사업 중단 | - 민간재개발추진위는 2022년 4월부터 현재까지 법인과 해당 토지 매수를 위한 협의를 진행하고 있으며, 법인의 요구에 우호적으로 협조해 왔음 - 민간재개발추진위는 민간재개발 추진을 위해 상당기간 동안 자체 비용과 인력을 투입해 왔기에 법인이 토지매각에 반대하는 경우 민간재개발추진위 측의 사업이 중단됨에 따라 추후 동등 이상의 매수의향을 제출할 수 있을지 알 수 없음 ※ 상세내용: TF 검토 결과 보고서 6.1-①-이해관계자-3 참고 | [12 empty] | 쌍문동 토지 매각 TF | +++ | 중하 | 1 | 4 | 4
이해관계자 | 5 | ③-이해관계자-4 | 이해관계자 리스크 | 도봉구청 도시텃밭 임대 | - 도봉구청은 임대차계약(2020.08.18~2023.12.31)을 통해 검토 대상지 중 6,828m2를 공원형 도시텃밭으로 조성하여 운영 중임. - 해당 토지는 임대차계약 전 재산세를 면제받았으나 임대수익이 발생함으로 인해 2021년부터 재산세를 부과 중임 - 연간 임대료가 재산세에 못미치는 상황이라 매년 임대료 이상의 재산세를 납부하고 있으며, 법인이 토지를 매각하지 않는 경우 도봉구청은 계약 연장 등을 요구할 가능성이 있음 ※ 상세내용: TF 검토 결과 보고서 6.1-①-이해관계자-4 참고 | [12 empty] | 쌍문동 토지 매각 TF | +++ | 하 | 0.5 | 5 | 5
이해관계자 | 6 | ③-이해관계자-5 | 이해관계자 리스크 | 도봉구청의 노상 주차장 설치 요구 | - 도봉구청은 공원형 도시텃밭으로 임대차계약 중인 6,828m2 중 일부에 대해 주차장 공유사업을 추진하였는데, - 2021년 4월 당시 김기순 도봉구의원(20.07~22.07)과 도봉구청 관계자들이 법인을 방문하여 주차장을 위한 토지 제공에 협조하라고 강하게 요구한 바 있음 - 법인이 토지를 매각하지 않는 경우 도봉구청은 법인의 토지에 유사한 공공사업을 재개하고자 시도할 가능성이 있음 ※ 상세내용: TF 검토 결과 보고서 6.1-①-이해관계자-5 참고 | [12 empty] | 쌍문동 토지 매각 TF | +++ | 하 | 0.5 | 5 | 5
인허가 | 7 | ③-인허가-1 | 인허가 리스크 | 3080 노후주거지사업 종료 | - 3080 노후주거지사업은 도시규제 완화를 통해 주택을 공급하는 정책으로서 용도지역 1단계 종상향 또는 법적상한 용적률 120% 상향 적용, 필요시 층수제한 완화 적용 등 인허가 측면에서 인센티브가 있음 - 예정지구가 해제되면 이러한 인센티브가 사라지며 현재로서는 동등 이상의 개발 인센티브 동기의 실체가 확인되지 않음 ※ 상세내용: TF 검토 결과 보고서 6.1-①-인허가-1 참고 | [12 empty] | 쌍문동 토지 매각 TF | +++
법률 | 8 | ③-법률-1 | 법률 리스크 | 2019년 교육부 감사결과 미이행 후속조치 | - 2019년 12월 30일 교육부의 감사처분 내용 중 아래 처분요구내용은 아직 미이행 상태로 남아 매년 1~2차례 교육부 사학감사담당의 실태조사를 받고 있음 "서울시 도봉구 쌍문동 478-59번지 등 54필지에 대해 수익 창출 방안을 강구하거나 매각하여 수익성이 있는 기본재산으로 대체취득하는 등 조치를 취하기 바람" <2020년> 지적대상 54필지 중 15필지는 도봉구청과 공원형 도시텃밭을 위한 임대차 계약을 체결하여 수익을 창출 중이며, 3필지는 약초원으로 활용하고 있다고 답변 <2021년> 지적된 54필지 중 15필지는 도봉구청과 공원형 도시텃밭을 위한 임대차 계약을 체결하여 수익 창출 중이며, 3필지는 약초원으로 활용하고 있고 나머지 36필지는 3080 후보지로 선정되었다고 답변 <2022년> 지적대상 54필지 중 약초원 3필지를 제외한 전체가 도심공공주택복합지구 지정 동의절차가 진행 중이며 적정 보상가를 요구하기 위한 내부 감정평가를 진행 중이라 답변. 감사처분심의회의 심의를 통해 본 지적 건에 대해 이행 면제를 요청하였으나 답변 없음. ※ 상세내용: TF 검토 결과 보고서 6.1-①-법률-1 참고 | [13 empty] | +++
대체투자 | 9 | ③-대체투자-1 | 대체투자 리스크 | 법인 자산 재편 기회 지연 | - 쌍문동 토지는 자산가치증식 가능성이 낮은 반면 관훈주차장 및 해영주차장 등의 부지는 개발 효용성이 높음. 쌍문동 토지 매각 대금을 해당 지역에 수익용 기본재산 대체취득에 사용하여 법인 자산 재편의 기회로 삼을 수 있을 것 - 토지 매각을 하지 않을 경우 이러한 법인 자산 재편의 기회가 지연될 우려가 있음 ※ 상세내용: TF 검토 결과 보고서 6.1-①-대체투자-1 참고 | [13 empty] | +++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++

## 가능성-상중상중하하
발생가능성 |  |  | 영향력
상 | 2 | 80%~100% | 1 | 20 | 15 | 12 | 10 | 5 | 25 | 50 | 60 | 75 | 100
중상 | 1.5 | 60%~80% | 2 | 40 | 30 | 24 | 20 | 10 | 20 | 40 | 48 | 60 | 80
중 | 1.2 | 40%~60% | 3 | 60 | 45 | 36 | 30 | 15 | 15 | 30 | 36 | 45 | 60
중하 | 1 | 20%~40% | 4 | 80 | 60 | 48 | 40 | 20 | 10 | 20 | 24 | 30 | 40
하 | 0.5 | 0%~20% | 5 | 100 | 75 | 60 | 50 | 25 | 5 | 10 | 12 | 15 | 20

## Index
자산 리스크
사업 리스크 | ○ | 쌍문동 토지 매각 TF
수금 리스크 |  | 정기언 위원장
세무 리스크 |  | 박토마스상진 위원
법률 리스크 |  | 이종구 위원
인허가 리스크 |  | 이상복 감사
이해관계자 리스크 |  | 김학자 감사
대체투자 리스크 |  | 조문배 미래전략실장
입찰 리스크 |  | 마영국 직원
이정헌 직원